Приложение № 2

к Протоколу № 1 от 29.07.2018 г.

Общего собрания Органа общественной самодеятельности  поселка Авиаработников (собственников недвижимости поселка Авиаработников).

Смета затрат

на новую водомагистраль

(обращаем внимание всех участников проекта, что настоящая смета является ориентировочно целевой, т..к работы и покупки материалов и комплектующих будут вестись поэтапно в течение 2-2.5 лет и их стоимость будет полностью зависеть от сроков сдачи целевых взносов полном объеме, изменения цен на рынке продукции и услуг в зависимости от инфляции, фактически: чем быстрее будут собраны денежные средства, тем дешевле окажется проект).

Закладываемые  технические параметры:

общая длина новой водомагистрали - 1250 пог.метров;                                                                             - глубина прокладки новой водомагистрали -1.8 метра;                                                                       - уточненное количество колодцев - 15;                                                                                              - количество гидрантов - 15;                                                                                                                    - закладываемая ПНД труба - диаметр 110 мм со стенкой  5.6 мм

Стоимость работ, материалов и оборудования.

Стоимость копки траншеи для прокладки ПНД трубы.

1.  Для большей части длины магистрали(около 800 метров) предполагается использовать ручную копку по цене 1200 руб/ метр с закапыванием траншеи(в данном случае применение ручного труда связано с пересечением значительного количество существующих водных и газовых магистралей.

Стоимость работ составит 800х1200=960000 руб.

2.  Для 300 метров(западная часть поселка, ориентировочно до проезда Белко-Сухадольский и между ним и проездом Виноградов- Ковалев ) предполагается  использовать мини-экскаватор  Средняя производительность 40 метров траншеи за смену (8 часов) без её засыпания.

Стоимость работы мини-экскаватора 10400 руб. в смену из расчета для миниэкскавтора за 1300 руб./час(http://trakstor.ru/category/arenda/arenda-minijekskavatorov/?yclid=4493144653672233907)  плюс 16 000 руб. доставка.

Стоимость работ  мини-экскаватора составит 300м:40м/смена=7.5 смен(необходимо округлить до 8 смен). 8 смен(320 пог.м) х 1300руб./смена=83200 руб..+16000 руб.(доставка).=

Стоимость работы мини-экскаватором составит 120000 руб.(в пересчете на пог. метры — 99200 руб.                                                                                                                                             Таким образом, стоимость траншей с закопкой длиной 300 пог. метров=310 руб. + закопать траншею 300 руб./ пог. метр =610 руб./ пог. метр.

Общая стоимость работ с применением микроэкскавтора составит 99200 руб.+ 300 руб./м(закопка траншеи)х 320 пог.м=99200+96000=195200 руб.

Примечание. Если удастся найти протяженный участок без коммуникаций от западной границы поселка до проезда   Виноградов- Ковалев, то будем использовать мини-экскаватор для экономии средств).

3. 125 метров водомагистрали должны пройти под между поселковой дорогой , магистралей газа высокого давления и низкого давления, под газовой станцией, под кабелями специального назначения на глубине 2.5 -3м. Для этих работ вынуждены использовать горизонтальное бурение по цене 1500 руб./пог.м(http://гнбмосква.рф).

Стоимость горизонтального бурения составит 125 мх1500 руб./м=187500 руб.

4. Устройство колодцев в количестве 15 штук  включает копку, стоимость  двух колец диаметром 2 м, люка с покрывной плитой, доставку колец и люка с покрывной плитой гидрантом. Стоимость одного колодца составляет 17000 руб. Стоимость 15 колодцев составляет 15х17000=255000 руб.

5. Стоимость ПНД трубы диаметром 110 мм на (стенка 5.6 мм) составляет на июль 2018 года 213 руб. за один пог.м.(https://sgrupp.ru/product/plastik/pnd/index.php?pe=100&sdr=21)

Общая стоимость ПНД трубы диаметром 110 мм со стенкой 5.6 мм  составит 1250 пог.м х 213 руб.= 266250 руб.

# 6. Тройник ПНД компрессионный D 110х110х110.                                                                          Стоимость составляет 3510 руб./штука (http://om-ts.ru/plastik/fitingi-plastikovye/fitingi-pnd-kompressionnye/troyniki-pnd-kompressionnye/troyniki-pnd-kompressionnye-ravnoprokhodnye/troynik-pnd-kompressionnyy-d-110kh110kh110/).

Общая стоимость тройников (19 штук) 20х3510= 70200 руб.

# 7. Муфта ПНД компрессионная D 110х110. Стоимость составляет  2240 руб. за штуку.(http://om-ts.ru/plastik/fitingi-plastikovye/fitingi-pnd-kompressionnye/mufty-pnd-kompressionnye/mufty-pnd-kompressionnye-soedinitelnye/mufta-pnd-kompressionnaya-d-110kh110/). Общая стоимость  муфт ПНД компрессионных(50 штук)50х2240= 112000 руб.

# 8. Кран шаровый ПНД D 110 ПЭ 100 SDR 11. Стоимость 25400 руб./штука(http://om-ts.ru/plastik/fitingi-plastikovye/fitingi-pnd-elektrosvarnye/krany-sharovye-pnd/kran-sharovyy-pnd-d-110-pe-100-sdr-11/). Теоретически требуется 30 кранов, чтобы можно было перекрывать каждый участок водомагистрали между двумя ближними колодцами для ремонта. Но общая стоимость 30 кранов составляет 30штук х 25400руб./штука =762000 руб. Но если по фактическим затратам будет не хватать средств, а скорее всего так и будет, на установку двух или одного крана в каждом колодце, то будем устанавливать их через один колодец, в случае ремонта магистрали в этом случае придется оставлять без воды потребителей воды из трех колодцев и т.д. Для экономии средств, возможно придется остановиться только на 4-5и кранах отсекающих отдельные участки водомагистрали, в этом случае стоимость кранов снижается до разумных 5кранов х 25400 руб.=127000 руб.).

# 9. Муфта ПНД компрессионная переходная D 110х75 Стоимость составляет  2560 руб. за штуку.(http://om-ts.ru/plastik/fitingi-plastikovye/fitingi-pnd-kompressionnye/mufty-pnd-kompressionnye/mufty-pnd-kompressionnye-perekhodnye/mufta-pnd-kompressionnaya-perekhodnaya-d-110kh75/). Общая стоимость  муфт ПНД компрессионных D 110х75 (15 штук) 15х2560руб. = 38400 руб.

10. Заглушка копрессионная D 110. Стоимость составляет 1840 руб.(http://om-ts.ru/plastik/page/14/)

11. Труба  ПНД диаметром D 75 ПЭ 100 SDR 11(данная труба необходима для перехода от 110 ПНД трубы на 50 ПНД трубу, к которой будут подсоединяться уже сами потребители .                                                                                                            Стоимость составляет 200 руб. за один пог.м.(http://om-ts.ru/plastik/truba-plastikovaya/truba-pnd-pe-100-vodoprovodnaya/sdr-136-pn-125-(125-mpa)/truba-pnd-d-75kh5,6-napornaya-pe-100/). Необходимо 20 метров данной трубы. Общая стоимость составит 20м х 200 руб./метр=4000 руб.

12. Муфта ПНД компрессионная переходная D 75х50 Стоимость составляет  1340 руб. за штуку.(http://om-ts.ru/plastik/fitingi-plastikovye/fitingi-pnd-kompressionnye/mufty-pnd-kompressionnye/mufty-pnd-kompressionnye-perekhodnye/mufta-pnd-kompressionnaya-perekhodnaya-d-75kh50/).Общая стоимость  муфт ПНД компрессионных D 75х50 (15 штук) 15х1340руб. = 20100 руб.

13. Кран шаровый ПНД D 50 ПЭ 100 SDR 11 Стоимость составляет  897 руб. за штуку(http://om-ts.ru/plastik/fitingi-plastikovye/fitingi-pnd-kompressionnye/krany-sharovye-pnd-kompressionnye/krany-sharovye-pnd-kompressionnye-muftovye/kran-sharovyy-pnd-kompressionnyy-d-50kh50/). Требуется 15 штук. Общая стоимость кранов составляет 15х897 руб.=13455 руб.

# 14.  Стоимость прокладки, соединения труб, муфт, кранов и переходников основной водомагистрали - планируется использовать средства из ежегодных эксплуатационных взносов. В данный момент не видится необходимость использовать  для этой работы целевые средства.

# 15.  Сейчас пока не можем учесть количество присоединений в колодцах конкретных потребителей и  схему присоединений, хотя ясно, что потребуются труба диаметром 30 мм, переходники, тройники, запорные краны. Чтобы приблизительно оценить эти работы в августе-сентябре сделаем соответствующую ревизию. Предполагаем, что в среднем на подсоединение(подключение, труба ПНД D 30, муфты ПНД компрессионные переходные D 50х30(15 штук), тройники D 30x30x30(76 штук), краны шарове ПНД D 30 ПЭ 100 SDR 11(76 штук) , дополнительные земляные работы) для 76 потребителей воды потребуется около 200000 рублей, т.е. по 2631 руб. на одного потребителя.

Таким образом, ориентировочная стоимость работ с использованием 5 запорных кранов для ПНД трубы D 110 запорных кранов составит  960000 руб.+195200 руб.+187500 руб.+255000 руб.+70200 руб.+112000 руб.+127000 руб.+ 38400 руб.+1840 руб.+4000 руб.+20100 руб.+13455 руб.+200000 руб.=2184695 руб.

# Трассировка магистрали также выложена в чате и в конце недели будет доступна на сайте.

Обращаю внимание всех заинтересованных лиц, что смета носит целевоей и абсолютно  не догматический характер. Все цены на материалы и комлектующие даны с ссылками в интернете с датой обращения 5-7 августа 2018 года. Просим всех, кто знает поставщиков  работ, материалов, комплектующих с более низкими ценами, прислать нам ссылки на них или контакты, чтобы мы смогли общими усилиями снизить общую стоимость работ. Единственная просьба - предварительно самим проверить действительно актуальность информации, а потом пересылать её.

Все предложения по смете просим присылать на нашу э. почту:

poselok.aviarabotnikov@mail.ru